## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 100% | Nguyen Thi Bao Ngoc |  | 25/04/2025
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 100% | Nguyen Thi Bao Ngoc |  | 29/04/2025
Core Features | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 100% | Nguyen Thi Bao Ngoc |  | 2025-01-05
AI Features | 2025-01-05 | 2025-02-05 | 100% | Nguyen Thi Bao Ngoc |  | 2025-02-05
Number counts |  |  |  | Ho Nhat Nam
Cost |  |  |  | Ho Nhat Nam
Information |  |  |  | Ho Nhat Nam
footer |  |  |  | Ho Nhat Nam